## BỘ
TT | Tên nhiệm vụ | Lãnh đạo Bộ | Nguồn chỉ đạo | Ngày chỉ đạo | Đơn vị/Cá nhân chủ trì | Đơn vị/Cá nhân phối hợp | Thời hạn hoàn thành | Yêu cầu sản phẩm | Thư ký lãnh đạo Bộ | Mức | Đánh giá
1 | Rà soát Luật giáo dục 2005, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật của Luật giáo dục 2009; lập đề nghị xây dựng luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật của Luật giáo dục | pxnha | Nghị quyết số 33/2016/QH14; 260/QĐ-BGD ĐT | 20/01/2017 | Vụ Pháp chế | các đơn vị | tháng 10/2018 |  | nvcu
2 | Rà soát Luật giáo dục đại học; lập đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học | pxnha | Nghị quyết số 33/2016/QH14; 260/QĐ-BGD ĐT | 20/01/2017 | Vụ GDĐH | Vụ Pháp chế và các đơn vị | Tháng 5 /2018 |  | nvcu
3 | Hoàn thành việc xây dựng và triển khai hiệu quả các đề án, giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo. | pxnha | Nghị quyết số 33/2016/QH14 và Công văn số 303/VPCP-KGVX | 20/01/2017 | Văn phòng Bộ | các đơn vị | Thường xuyên |  | nvcu
4 | Triển khai xây dựng Đề án tự chủ giáo dục đại học, Đề án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2017. | pxnha | 260/QĐ-BGD ĐT | 20/01/2017 | Vụ GDĐH | Vụ KHTC | Tháng 3/ 2017 |  | nvcu
5 | Đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục đại học | pxnha | Công văn số 303/VPCP-KGVX | 20/01/2017 | Vụ GDĐH | Vụ KHTC, Vụ TCCB, thanh tra Bộ, Cục KTKĐ | năm 2017 |  | nvcu
6 | Phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu xây dựng báo cáo Quốc hội về miễn học phí giáo dục mầm non 5 tuổi người dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn và học sinh trung học cơ sở lộ trình đến năm 2020. | pxnha | Công văn số 303/VPCP-KGVX | 20/01/2017 | Vụ KHTC | Vụ GDMN, Vụ GDTrH, Vụ GDDT | Tháng 4/ 2017 |  | nvcu
7 | Phối hợp với các bộ, ngành đề xuất sửa đổi cơ chế đầu tư giáo dục cho phù hợp nhằm tác động tích cực tới việc đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục. | pxnha | 260/QĐ-BGD ĐT | 20/01/2017 | Vụ KHTC | Cục CSVC | Tháng 2/2017 |  | nvcu
8 | Đổi mới công tác tổ chức thi và tuyển sinh theo lộ trình, đồng bộ với quá trình đổi mới dạy và học, tránh tạo áp lực cho học sinh và phụ huynh học sinh. | pxnha | Nghị quyết số 33/2016/QH14 | 20/01/201 | Cục KTKĐ | Vụ GDĐH và Vụ GDTrH | năm 2017 |  | nvcu
9 | Nghiên cứu chính sách tăng hỗ trợ cho các học sinh dân tộc thiểu số, học sinh miền núi và hải đảo thi đỗ đại học | pxnha | 260/QĐ-BGD ĐT | 20/01/2017 | Vụ GDĐH | Vụ KHTC, Vụ GDDT, Viện KHGDVN | năm 2017 |  | nvcu
10 | Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông năm 2017. | pxnha | 260/QĐ-BGD ĐT | 20/01/2017 | Viện KHGDVN, Dự án Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông |  | Năm 2017 |  | nvcu
11 | Thực hiện việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông bảo đảm chất lượng, phù hợp với định hướng đổi mới, triển khai áp dụng từ năm học 2018-2019. | pxnha | Nghị quyết số 33/2016/QH14 | 20/01/2017 | Dự án Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông, Viện KHGDVN |  | Từ tháng 2/2017 đến tháng 9/2018 |  | nvcu
12 | Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục địa phương và nhà trường trong thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới | pxnha | Nghị quyết số 33/2016/QH14 | 20/01/2017 | Viện KHGDVN | Dự án Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông | tháng 12/2017 |  | nvcu
13 | Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông. | pxnha | Nghị quyết số 33/2016/QH14 | 20/01/2017 | Cục CSVC |  | tháng 12/2016 | Đã hoàn thành | nvcu
14 | Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học | pxnha | Nghị quyết số 33/2016/QH14 | 20/01/2017 | Cục CNTT |  | Từ năm 2017 đến năm 2020 |  | nvcu
15 | Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục quán triệt nội dung, chương trình giảng dạy Hán Nôm; Nghiên cứu nội dung, chương trình giảng dạy Hán Nôm phù hợp đưa vào chương trình giáo dục phổ thông mới. | pxnha | Nghị quyết số 33/2016/QH14 | 20/01/2017 | Vụ GDTrH | Dự án Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông | tháng 1 đến tháng 12 năm 2017 |  | nvcu
16 | Đánh giá toàn diện, có giải pháp khắc phục những hạn chế, bất cập trong việc thực hiện mô hình trường học mới (VNEN) | pxnha | Nghị quyết số 33/2016/QH14 | 20/01/2017 | Viện KHGDVN, Vụ GDTH |  | 15/12/2016-15/02/2017 |  | nvcu
17 | Đánh giá toàn diện, có giải pháp khắc phục những hạn chế, bất cập trong việc thực hiện Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020" | pxnha | Nghị quyết số 33/2016/QH14 | 20/01/2017 | Đề án NNQG 2020 |  | 31/03/2017 |  | nvcu
18 | Trình Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh, bổ sung Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020" | pxnha | Nghị quyết số 33/2016/QH14 và Công văn số 303/VPCP-KGVX | 20/01/2017 | Đề án NNQG 2020 |  | Tháng 4 đến tháng 5/2017 |  | nvcu
19 | Rà soát quy hoạch mạng lưới giáo dục đại học trên cơ sở kiểm định chất lượng đào tạo, phân tầng, xếp hạng, cơ cấu đào tạo. | pxnha | Nghị quyết số 33/2016/QH14 | 20/01/2017 | Vụ GDĐH | Vụ KHTC, Cục KTKĐ | Từ tháng 3/2017 đến năm 2018 |  | nvcu
20 | Điều chỉnh mạng lưới các trường đại học, áp dụng các chuẩn đảm bảo chất lượng trường và ngành | pxnha | Nghị quyết số 33/2016/QH14 | 20/01/2017 | Vụ GDĐH | Cục NGCB, Vụ KHTC | Năm 2017 - 2018 |  | nvcu
21 | Hướng dẫn các địa phương tổ chức rà soát, quy hoạch lại mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông để từ đó triển khai quy hoạch sát với thực tế của các địa phương về số lượng và cơ cấu giáo viên. | pxnha | Nghị quyết số 33/2016/QH14 | 20/01/2017 | Vụ KHTC |  | tháng 2 đến tháng 4/2017 |  | nvcu
22 | Tiến hành quy hoạch tổng thể lại hệ thống cơ sở đào tạo sư phạm kèm theo các tiêu chuẩn trường sư phạm hiện đại, tự chủ; kiểm định phân tầng, xếp hạng các trường sư phạm ; sắp xếp lại mạng lưới các trường sư phạm | pxnha | Nghị quyết số 33/2016/QH14 và Công văn số 303/VPCP-KGVX | 20/01/2017 | Cục KTKĐ, Vụ KHTC, Cục CSVC, Cục NGCB, chương trình ETEP, Trường ĐHSPHN, Trường ĐDDHSPTPHCM, Thanh tra |  | Thường xuyên |  | nvcu
23 | Rà soát cơ chế, chính sách hoàn thiện cơ sở pháp lý để thực hiện quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học | pxnha | Nghị quyết số 33/2016/QH14 | 20/01/2017 | Vụ GDĐH | Vụ KHTC | Năm 2017 |  | nvcu
24 | Thực hiện đồng bộ các giải pháp hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu xã hội, tạo việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. Gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, khởi nghiệp. | pxnha | Nghị quyết số 33/2016/QH14 và Công văn số 303/VPCP-KGVX | 20/01/2017 | Vụ GDĐH, Vụ KHCN, Vụ HSSV |  | Năm 2017 |  | nvcu
25 | Trình Chính phủ các ngành, chuyên ngành đặc biệt gắn với nhu cầu của các bộ, ngành, địa phương phục vụ cho chương trình về tái cơ cấu và nâng cao năng suất lao động để đầu tư theo hướng vươn cao thành một đề án là những ngành chất lượng cao. | pxnha | Nghị quyết số 33/2016/QH14 | 20/01/2017 | Vụ GDĐH | Vụ KHTC, Vụ QHQT | Từ 30/12/2016 đến 31/3/2017 |  | nvcu
26 | Kiện toàn mô hình tổ chức đào tạo cộng đồng hướng nghiệp từ xa, để làm sao hệ thống quản lý này được nền nếp và đặc biệt có hiệu quả. | pxnha | Nghị quyết số 33/2016/QH14 | 20/01/2017 | Vụ GDTX |  | Thường xuyên |  | nvcu
27 | Phối hợp với Bộ Y tế để nâng cao chất lượng đào tạo và có chính sách phù hợp trong đào tạo nhân lực ngành y tế. | pxnha | Nghị quyết số 33/2016/QH14 | 20/01/2017 | Vụ GDĐH |  | năm 2017 - 2018 |  | nvcu
28 | Phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan dự báo về nhu cầu nguồn nhân lực cho các ngành nghề, trong đó có ngành Luật để thông tin cho các cơ sở đào tạo và toàn xã hội | pxnha | Nghị quyết số 33/2016/QH14 | 20/01/2017 | Vụ GDĐH |  | Từ tháng 5/2017-12/2017 |  | nvcu
29 | Tăng cường giải pháp kiểm định, tất cả các trường và đặc biệt các ngành phải kiểm định đánh giá chương trình để căn cứ vào kết quả kiểm định sẽ siết chỉ tiêu, tránh trường hợp đào tạo nhiều hơn là năng lực hiện có. | pxnha | Nghị quyết số 33/2016/QH14 | 20/01/2017 | Cục KTKĐ |  | Từ tháng 3 năm 2017 và thường xuyên |  | nvcu
30 | Sửa đổi quy chế đào tạo tiến sĩ | pxnha | Nghị quyết số 33/2016/QH14 | 20/01/2017 | Vụ GDĐH |  | Từ tháng 3 năm 2017 và thường xuyên |  | nvcu
31 | Tăng cường vai trò kiểm soát, định hướng chính sách và tạo điều kiện để hướng các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài tham gia đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao của Việt Nam; đảm bảo hoạt động của các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài này đặt trong chiến lược phát triển giáo dục của Việt Nam. | pxnha | Nghị quyết số 33/2016/QH14 | 20/01/2017 | Vụ GDĐH, Vụ TCCB, Vụ HTQT, Thanh tra |  | Từ tháng 3 năm 2017 và thường xuyên |  | nvcu
32 | Hoàn thiện Đề án củng cố, phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc bán trú và trường phổ thông có học sinh bán trú ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2016-2025 để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2016. | pxnha | Nghị quyết số 33/2016/QH14 | 20/01/2017 | Vụ GDDT | Vụ GDTH và Vụ GDTrH | Thường xuyên |  | nvcu
33 | Tiếp tục rà soát, hoàn thiện, thực hiện hiệu quả chính sách cử tuyển đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số, gắn đào tạo với nhu cầu và bố trí việc làm tại địa phương | pxnha | Nghị quyết số 33/2016/QH14 | 20/01/2017 | Vụ GDĐH | Vụ KHTC, Vụ GDDT | Năm 2017 |  | nvcu
34 | Nghiên cứu ban hành chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút nhân tài, giải quyết việc làm tại địa phương cho sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi là người dân tộc thiểu số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho các dân tộc thiểu số. | pxnha | Nghị quyết số 33/2016/QH14 | 20/01/2017 | Vụ GDĐH | Vụ KHTC, Vụ GDDT | Năm 2017 |  | nvcu
35 | Có lộ trình siết chặt chất lượng cử tuyển và báo cáo Quốc hội kế hoạch rà soát để làm sao ưu tiên cử tuyển phải gắn với nhu cầu tuyển dụng ngay cả dân tộc. | pxnha | Nghị quyết số 33/2016/QH14 | 20/01/2017 | Vụ KHTC, Vụ GDDT |  | Năm 2017 |  | nvcu
36 | Phối hợp với Bộ Nội vụ và Ủy ban Dân tộc để có chính sách tổng thể ưu tiên chế độ cho học sinh, sinh viên cử tuyển, trong đó tập trung vào giải pháp tạo cơ hội để họ có việc làm sau khi về địa phương. | pxnha | Nghị quyết số 33/2016/QH14 | 20/01/2017 | Vụ GDĐH | Vụ KHTC, Vụ GDDT | Năm 2017 |  | nvcu
37 | Phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và các bộ, ngành khác tăng cường công tác dự báo nhu cầu nguồn nhân lực đặc biệt phải có dự báo sau đó mới quy hoạch. | pxnha | Nghị quyết số 33/2016/QH14 | 20/01/2017 | Vụ GDĐH | Vụ KHTC, Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và CƯNL | Năm 2017 |  | nvcu
38 | Trong kỳ tuyển sinh năm 2017 nếu như trường nào không báo cáo, báo cáo không đúng, số sinh viên không có việc làm hoặc có số sinh viên không có việc làm cao thì sẽ có giải pháp để hạn chế chỉ tiêu tuyển sinh. | pxnha | Nghị quyết số 33/2016/QH14 | 20/01/2017 | Vụ GDĐH | Vụ KHTC, Thanh tra Bộ | Năm 2017 |  | nvcu
39 | Tổ chức khảo sát, đánh giá các chính sách đang áp dụng để có căn cứ đề xuất với Chính phủ sửa đổi, bổ sung chính sách thu hút, tạo động lực và thu hút đội ngũ giáo viên về công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở các địa bàn vùng khó khăn. | pxnha | Nghị quyết số 33/2016/QH14 | 20/01/2017 | Cục NGCB | Vụ KHTC, Vụ GDDT | Quý I đến tháng 9/2017 |  | nvcu
40 | Rà soát việc tuyển dụng, bố trí, sử dụng giáo viên mầm non ở tất cả các cơ sở giáo dục và khẩn trương xây dựng đề án chỉ tiêu biên chế theo Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, gửi Bộ Nội vụ phê duyệt nhằm sắp xếp, bố trí và sử dụng hợp lý, hiệu quả và có biện pháp lâu dài để quy hoạch, tuyển dụng, bố trí đủ giáo viên mầm non. | pxnha | Nghị quyết số 33/2016/QH14 | 20/01/2017 | Cục NGCB |  | Tháng 4, 5/2017 và thường xuyên |  | nvcu
41 | Rà soát, xây dựng các chuẩn giáo viên/cán bộ quản lý giáo dục, chuẩn trường sư phạm theo yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. | pxnha | Nghị quyết số 33/2016/QH14 | 20/01/2017 | Cục NGCB, Dự án Phát triển GDTHPT giai đoạn 2, HV Quản lý GD, các đơn vị liên quan |  | Trong Quý I và trước ngày 30/4/2017 |  | nvcu
42 | Làm việc với Bộ Nội vụ để điều chỉnh quy định về chứng chỉ ngoại ngữ đối với các giáo viên | pxnha | Nghị quyết số 33/2016/QH14 | 20/01/2017 | Cục NGCB | ĐANN2020 | Năm 2017 |  | nvcu
43 | Xây dựng Đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở GDĐH và các trường cao đẳng sư phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. | pxnha | Công văn số 303/VPCP-KGVX | 20/01/2017 | Cục NGCB | Vụ GD ĐH, Học viện Quản lý GD và các đơn vị liên quan | Từ tháng 6 đến tháng 10/2017 |  | nvcu
44 | Rà soát và phối hợp với các bộ, ngành liên quan để sửa đổi, bổ sung các chế độ học bổng, chính sách ưu đãi cho học sinh, sinh viên. | pxnha | Nghị quyết số 33/2016/QH14 | 20/01/2017 | Vụ HSSV | Vụ KHTC | Năm 2017 |  | nvcu
45 | Nghiên cứu và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét việc áp dụng chính sách cho vay để đóng học phí và hỗ trợ chi phí học tập. | pxnha | Nghị quyết số 33/2016/QH14 | 20/01/2017 | Vụ HSSV | Vụ KHTC | Từ tháng 4 đến tháng 9 năm 2017 |  | nvcu
46 | Xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường. | pxnha | Nghị quyết số 33/2016/QH14 | 20/01/2017 | Vụ HSSV | Vụ GDMN, Vụ GDTrH, Vụ GDTH | Tháng 3/ 2017 |  | nvcu
47 | Đưa vào tiêu chí việc phổ cập bơi trong trường học, giảm tỷ lệ tai nạn đuối nước tại các địa phương vào tiêu chí thi đua hàng năm đối với các sở giáo dục và đào tạo | pxnha | Nghị quyết số 33/2016/QH14 | 20/01/2017 | Vụ TĐKT | Vụ HSSV |  |  | nvcu
48 | Phối hợp với Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan sớm rà soát, điều chỉnh, bổ sung và ban hành mới các quy định quy chuẩn bữa ăn trong trường học. | pxnha | Nghị quyết số 33/2016/QH14 | 20/01/2017 | Vụ HSSV | Vụ GDMN, Vụ GDTH | Từ tháng 2/2017 đến tháng 8/2018 |  | nvcu
49 | Có giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục thường xuyên, góp phần xây dựng xã hội học tập. | pxnha | Nghị quyết số 33/2016/QH14 | 20/01/2017 | Vụ GDTX | Vụ GDTrH | Từ tháng 4/2017 đến tháng 12/2018 |  | nvcu
50 | Tăng cường quản lý chặt chẽ việc dạy thêm, học thêm. | pxnha | Nghị quyết số 33/2016/QH14 | 20/01/2017 | Vụ GDTrH | Vụ GDTH, Thanh tra Bộ | Cả năm 2017 |  | nvcu
51 | Triển khai Đề án “Xây dựng hệ thống thông tin quản lý giáo dục dân tộc” (bản đồ số hóa) | pxnha | Nghị quyết số 33/2016/QH14 | 20/01/2017 | Vụ GDDT | Vụ KHTC, Vụ GDTH, Vụ GDTrH, Vụ GDTX, Vụ GDĐH | Tháng 4/2017 đến Tháng 11/2017 |  | nvcu
52 | Thành lập Hội đồng thẩm định đánh giá tài liệu Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục. | pxnha | Nghị quyết số 33/2016/QH14 | 20/01/2017 | Vụ GDTH, Viện KHGDVN |  | Từ 25/12/2016 đến 29/01/2017 |  | nvcu
53 | Triển khai các giải pháp phát triển toàn diện năng lực, thể chất, nhân cách, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên. | pxnha | Công văn số 303/VPCP-KGVX | 20/01/2017 | Vụ HSSV | Vụ GDMN, Vụ GDTH, Vụ GDTrH, Vụ GDTX, Vụ GDĐH | Từ tháng 3 đến tháng 11/2017 và thường xuyên |  | nvcu
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63