## Thang 1. T2
BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN 04 THÁNG 03 ( Từ ngày 27.03 - 01.04.2017)
TÊN DỰ ÁN | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | CÁC VIỆC CÒN TỒN ĐỌNG | HƯỚNG GIẢI QUYẾT | GHI CHÚ
I. Edu
1. Thi trắc nghiệm online, EDX | - Dựng demo website học trực tuyến dựa trên OpenEdx
2. Theo dõi chỉ đạo | - Hoàn thiện các yêu cầu giai đoạn 1 của phần mềm theo dõi chỉ đạo - Đưa hệ thống lên server để Bộ GD trỏ domain -Clone 1 hệ thống riêng cho Văn phòng Bộ - Import dữ liệu ban đầu cho 2 hệ thống - Triển khai buổi tập huấn sử dụng phần mềm | - Còn 1 số yêu cầu ở phase 1 chưa hoàn chỉnh | - Tiếp tục hoàn thiện phase 1 - Chỉnh sửa theo những góp ý sau buổi tập huấn